МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2017 г. № 67

х. Красный Десант

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 16.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Финансово – экономическому отделу Администрации Поляковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Поляковского сельского поселения				    А.Н. Галицкий

Приложение

к распоряжению администрации

Поляковского сельского поселения

от 29.12.2017 № 67

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении |  | X | X | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; организационно-технические мероприятия. | Ведущий специалист администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | 2018 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 5,0 | - | 5,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, начальник структурного подразделения, курирующий данное направление, либо специалист, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Поляковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.