МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2017 г. № 68

х. Красный Десант

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 16.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Финансово – экономическому отделу Администрации Поляковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Поляковского сельского поселения				    А.Н. Галицкий

Приложение

к распоряжению администрации

Поляковского сельского поселения

от 29.12.2017 № 68

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности» на 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |  | X | X | 50,0 | - | 50,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании администрации | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Герасименко С.С. | 1. снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий; 2. повышение уровня знаний обучающихся, работников муниципальных учреждений Поляковского сельского поселения о мерах пожарной безопасности, действиях при пожарах | 2018 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  | X | X | 30,0 | - | 30,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Герасименко С.С. | -повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени; -повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны; -обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. | 2018 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 Поддержка добровольных пожарных дружин команд на территории Поляковского сельского поселения |  | X | X | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие: Дооснащение снаряжением Добровольной Пожарной Дружины | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Герасименко С.С. | - создание добровольных пожарных дружин; - повышение статуса добровольного пожарного; - создание механизма стимулирования добровольных пожарных; - вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности; - материально-техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы; - организация работы дружин на территории поселения | 2018 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 100,0 | - | 100,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, начальник структурного подразделения, курирующий данное направление, либо специалист, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Поляковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.